## Sheet1
Current Schedule |  |  |  | Proposal 1 |  |  |  | Proposal 2 |  |  |  | Proposal 3
Start Date | 2021-02-09 | This should be Tuesday |  | Start Date | 2021-02-09 |  |  | Start Date | 2021-02-09 |  |  | Start Date | 2021-02-09
| Start Date | End Date | Days |  | Start Date | End Date | Days |  | Start Date | End Date | Days |  | Start Date | End Date
Zowe 1.20.0 (21PI1) | 2021-02-09 | 2021-03-12 | 31 | Zowe 1.20.0 (21PI1) | 2021-02-09 | 2021-03-16 | 35 | Zowe 1.20.0 (21PI1) | 2021-02-09 | 2021-03-12 | 31 | Zowe 1.20.0 (21PI1) | 2021-02-09 | March 30, 2021
Sprint 1 | 2021-02-09 | 2021-02-22 | 13 | Sprint 1 | 2021-02-09 | 2021-02-22 | 13 | Sprint 1 | 2021-02-09 | 2021-02-22 | 13 | Sprint 1 | 2021-02-09 | 2021-02-22
Sprint 2 | 2021-02-23 | 2021-03-08 | 13 | Sprint 2 | 2021-02-23 | 2021-03-08 | 13 | Sprint 2 | 2021-02-23 | 2021-03-08 | 13 | Sprint 2 | 2021-02-23 | 2021-03-08
Code Complete |  | 2021-03-08 | 1 | Code Complete |  | 2021-03-08 | 1 | Code Complete |  | 2021-03-03 | 1 | Sprint 3 | March 9th 2021 | March 22nd
RC Candidate Build |  | 2021-03-08 | 1 | RC Candidate Build |  | 2021-03-08 | 1 | RC Candidate Build |  | 2021-03-04 | 1 | Code Complete |  | March 22nd
Start Testing | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 4 | Start Testing | 2021-03-08 | 2021-03-16 | 8 | Start Testing | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 8 | RC Candidate Build | March 22nd | March 30th
System Demo |  | 2021-03-08 | 1 | System Demo |  | 2021-03-12 | 1 | System Demo |  | 2021-03-08 | 1 | Start Testing |  | 2021-03-12
1.20.0 GA |  | 2021-03-12 | 1 | 1.20.0 GA |  | 2021-03-16 | 1 | 1.20.0 GA |  | 2021-03-12 | 1 | System Demo
[12 empty] | 1.20.0 GA |  | March 30th
Zowe 1.21.0 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 31 | Zowe 1.21.0 | 2021-03-09 | 2021-04-13 | 35 | Zowe 1.21.0 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 31
Sprint 3 | 2021-03-09 | 2021-03-22 | 13 | Sprint 1 | 2021-03-09 | 2021-03-22 | 13 | Sprint 1 | 2021-03-09 | 2021-03-22 | 13 | Zowe 1.21.0 | March 22nd | April 5th
Sprint 4 | 2021-03-23 | 2021-04-05 | 13 | Sprint 2 | 2021-03-23 | 2021-04-05 | 13 | Sprint 2 | 2021-03-23 | 2021-04-05 | 13 | Sprint 1 | March 23rd | April 5th
Code Complete |  | 2021-04-05 | 1 | Code Complete |  | 2021-04-05 | 1 | Code Complete |  | 2021-03-31 | 1 | Sprint 2 | April 6th | April 19th
RC Candidate Build |  | 2021-04-05 | 1 | RC Candidate Build |  | 2021-04-05 | 1 | RC Candidate Build |  | 2021-04-01 | 1 | Sprint 3 | April 20th | May 3rd
Start Testing | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 4 | Start Testing | 2021-04-05 | 2021-04-13 | 8 | Start Testing | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 8 | Code Complete |  | April 19th
System Demo |  | 2021-04-05 | 1 | System Demo |  | 2021-04-05 | 1 | System Demo |  | 2021-04-05 | 1 | RC Candidate Build |  | May 3rd
1.21.0 GA |  | 2021-04-09 | 1 | 1.21.0 GA |  | 2021-04-13 | 1 | 1.21.0 GA |  | 2021-04-09 | 1 | Start Testing | May 3rd | May 11th
[12 empty] | System Demo |  | May 3rd
Zowe 1.22.0 | 2021-04-06 | 2021-05-07 | 31 | Zowe 1.22.0 | 2021-04-06 | 2021-05-11 | 35 | Zowe 1.22.0 | 2021-04-06 | 2021-05-07 | 31 | 1.21.0 GA |  | May 11th
Sprint 5 | 2021-04-06 | 2021-04-19 | 13 | Sprint 1 | 2021-04-06 | 2021-04-19 | 13 | Sprint 1 | 2021-04-06 | 2021-04-19 | 13
Sprint 6 | 2021-04-20 | 2021-05-03 | 13 | Sprint 2 | 2021-04-20 | 2021-05-03 | 13 | Sprint 2 | 2021-04-20 | 2021-05-03 | 13
Code Complete |  | 2021-05-03 | 1 | Code Complete |  | 2021-05-03 | 1 | Code Complete |  | 2021-04-28 | 1
RC Candidate Build |  | 2021-05-03 | 1 | RC Candidate Build |  | 2021-05-03 | 1 | RC Candidate Build |  | 2021-04-29 | 1
Start Testing | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 4 | Start Testing | 2021-05-03 | 2021-05-11 | 8 | Start Testing | 2021-04-29 | 2021-05-07 | 8
System Demo |  | 2021-05-03 | 1 | System Demo |  | 2021-05-03 | 1 | System Demo |  | 2021-05-03 | 1
1.22.0 GA |  | 2021-05-07 | 1 | 1.22.0 GA |  | 2021-05-11 | 1 | 1.22.0 GA |  | 2021-05-07 | 1
PI Planning Schedule
PI | Sprint | Start Date | End Date Total | Weeks
21PI1 | Planning | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 12
21PI1 | Innovation | 2021-02-01 | 2021-02-08
21PI1 | Sprint 1 | 2021-02-09 | 2021-02-22
21PI1 | Sprint 2 | 2021-02-23 | 2021-03-08
21PI1 | Sprint 3 | 2021-03-09 | 2021-03-22
21PI1 | Sprint 4 | 2021-03-23 | 2021-04-05
21PI1 | Sprint 5 | 2021-04-06 | 2021-04-19
PI | Sprint | Start Date | End Date Total | Weeks
21PI2 | Planning | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 14
21PI2 | Innovation | 2021-04-26 | 2021-05-03
21PI2 | Sprint 1 | 2021-05-04 | 2021-05-17
21PI2 | Sprint 2 | 2021-05-18 | 2021-05-31
21PI2 | Sprint 3 | 2021-06-01 | 2021-06-14
21PI2 | Sprint 4 | 2021-06-15 | 2021-06-28
21PI2 | Sprint 5 | 2021-06-29 | 2021-07-12
21PI2 | Sprint 6 | 2021-07-13 | 2021-07-26
PI | Sprint | Start Date | End Date Total | Weeks
21PI3 | Planning | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 12
21PI3 | Innovation | 2021-08-02 | 2021-08-09
21PI3 | Sprint 1 | 2021-08-10 | 2021-08-23
21PI3 | Sprint 2 | 2021-08-24 | 2021-09-06
21PI3 | Sprint 3 | 2021-09-07 | 2021-09-20
21PI3 | Sprint 4 | 2021-09-21 | 2021-10-04
21PI3 | Sprint 5 | 2021-10-05 | 2021-10-18
PI | Sprint | Start Date | End Date Total | Weeks
21PI4 | Planning | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 14
21PI4 | Innovation | 2021-10-25 | 2021-11-01
21PI4 | Sprint 1 | 2021-11-02 | 2021-11-15
21PI4 | Sprint 2 | 2021-11-16 | 2021-11-29
21PI4 | Sprint 3 | 2021-11-30 | 2021-12-13
21PI4 | Sprint 4 | 2021-12-14 | 2021-12-27
21PI4 | Sprint 5 | 2021-12-28 | 2022-01-10
21PI4 | Sprint 6 | 2022-01-11 | 2022-01-24
Formulas:
Start Date = [Start Date, row below]
Start Date = [End Date, row above]+1
End Date = [Start Date]+13
End Date = [End Date, row above]